## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado para: Automotora Aconcagua
Identificador (ID) de la Historia | Epica | Requerimiento | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad
HU-01 | Autenticacion y acceso | RF-11 ; RNF1 | Como administrador, necesito iniciar sesion mediante correo electronico y contraseña | Autenticacion y control de acceso | VACIO | 3 |  | ALTA
HU-02 | Gestion de vehiculos | RF-01 ; RNF8 | Como administrador, necesito registrar un nuevo vehiculo indicando patente, marca, modelo, año, kilometraje, combustible, precio compra y venta, con la finalidad de centralizar el inventario fisico y online | Registro de vehiculos (CRUD Base) | VACIO | 5 |  | ALTA
HU-03 | Gestion de vehiculos | RF-03 | Como administrador o vendedor, necesito consultar el catalogo de vehiculos y filtrarlo por cualquier propiedad | Catalogo y filtro de inventario | VACIO | 5 |  | ALTA
HU-04 | Clientes y prospectos | RF-04 ; RNF8 | Como administrador, necesito registrar y gestionar clientes y potenciales compradores con sus datos de contacto y requerimientos, con la finalidad de dar seguimiento a oportunidades de venta | Gestion de Clientes y Prospectos | VACIO | 3 |  | MEDIA
HU-05 | Gestion de ventas | RF-05 | Como administrador, necesito registrar transacciones de venta asociando cliente, vehiculo, fecha, monto, con la finalidad de formalizar operaciones y descontar automaticamente la unidad vendida del stock | Registro y cierre de ventas | VACIO | 5 |  | MEDIA
HU-06 | Gestion de gastos | RF-06 | Como administrador, necesito imputar gastos operacionales (mantenciones,traslados, combustible, reparaciones) a cada vehiculo o al negocio, con la finalidad de llevar control financiero y calcular el costo real acumulado | Control de gastos operacionales | VACIO | 5 |  | BAJA
HU-07 | Dashboard | RF-09 ; RNF3 | Como administrador, necesito un panel con graficos e indicadores de ventas, ingresos, gastos y autos en stock, con la finalidad de analizar el rendimiento financiero y facilitar toma de decisiones | Dashboard de indicadores de negocio | VACIO | 5 |  | BAJA
HU-08 | Recomendacion de vehiculos | RF-10 | Como administrador o vendedor, necesito obtener sugerencias automaticas de autos en stock según el presupuesto y preferencias del cliente, con la finalidad de agilizar la atencion comercial | IA de recomendación de vehiculos | VACIO | 8 |  | BAJA
HU-09 | Consulta automatica | RF-08 | Como administrador, necesito consultar automaticamente los datos tecnicos del vehiculo ingresando su patente, con la finalidad de agilizar el llenado de inventario y evitar errores manuales | Ficha tecnica por patente (API externa) | VACIO | 8 |  | ALTA
HU-10 | Gestion multimedia | RF-12 | Como administrador, necesito adjuntar y visualizar una galeria de fotografias del vehiculo, con la finalidad de contar con respaldo visual del estado del vehiculo | Galeria fotografica de vehiculos | VACIO | 3 |  | BAJA
HU-11 | Gestion de vehiculos | RF-02 ; RNF2 | Como administrador necesito actualizar la informacion de un vehiculo para mantener inventario actualizado | Modificar datos vehiculos | VACIO | 3 |  | ALTA
HU-12 | Clientes y prospectos | RF-04 ; RNF2 | Como administrador, necesito consultar y actualizar la informacion de clientes y prospectos para mantener informacion vigente | Modificar datos clientes | VACIO | 3 |  | ALTA
XX-XXXX-XXXX |  |  | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] |  | VACIO
XX-XXXX-XXXX |  |  | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] |  | VACIO

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.