## Sheet1
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
Elemento de trabajo pendiente | Puntos de historia | Responsable | Estado | Estimado orginal (Hr) | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Revisión del Sprint
Historia de usuario #1 Como administrador, necesito iniciar sesion mediante correo electronico y contraseña | 8 | Lucas Palma | Completado | 15
Diseñar interfaz de login y formulario de acceso |  | Lucas Palma | Completado | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
Configurar servicio de autenticacion y manejo de tokens |  | Lucas Palma | Completado | 3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0
Implementar control de sesion y proteccion de rutas privadas |  | Lucas Palma | Completado | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
Implementar validacion y mensajes de error |  | Lucas Palma | Completado | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
Implementar conexion del formulario con el servicio de autenticacion |  | Lucas Palma | Completado | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
Realizar pruebas de login |  | Lucas Palma | Completado | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
Historia de usuario #2 Como administrador, necesito registrar un nuevo vehiculo indicando patente, marca, modelo, año, kilometraje, combustible, precio compra y venta, con la finalidad de centralizar el inventario fisico y online | 13 | David Velasco | En curso | 20 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Revisión del Sprint
Diseñar interfaz y formulario de vehiculos |  | David Velasco | Completado | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
Crear modelo y tabla de vehiculos en la BD |  | David Velasco | Completado | 3 | 2 | 1 | 0 | 0
Implementar servicio y endpoint para registrar vehiculos |  | David Velasco | Completado | 4 | 0 | 3 | 1 | 0
Implementar validacion de patente para evitar registros duplicados |  | David Velasco | En curso | 4 | 0 | 1 | 3 | 0
Realizar pruebas de registro de vehiculos |  | David Velasco | En curso | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
Conectar el formulario con el servicio de registro de vehiculos |  | David Velasco | En curso | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
Historia de usuario #4 Como administrador, necesito registrar y gestionar clientes y potenciales compradores con sus datos de contacto y requerimientos, con la finalidad de dar seguimiento a oportunidades de venta | 8 | Kevin Alvarez | Completado | 15 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Revisión del Sprint
Diseñar interfaz y formulario de registro de clientes |  | Kevin Alvarez | Completado | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
Crear modelo y tabla de clientes en la BD |  | Kevin Alvarez | Completado | 2 | 1 | 1 | 0 | 0
Implementar funcionalidad para registrar clientes |  | Kevin Alvarez | Completado | 3 | 0 | 1 | 2 | 0
Implementar funcionalidad para consultar clientes |  | Kevin Alvarez | Completado | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
Implementar funcion para editar datos del cliente |  | Kevin Alvarez | Completado | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
Implementar validaciones de los datos ingresados |  | Kevin Alvarez | Completado | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Realizar pruebas de registro y gestion de clientes |  | Kevin Alvarez | Completado | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
Total |  |  |  | 100 | 12 | 9 | 12 | 14