Impediment Log

| Sprint 0-1: |  | Team: AutoGest Aconcagua | __Lucas Palma______________ | Date Updated: | ___05/10_____________ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

IMPEDIMENT LOG

| ID | Descripcion | Módulo/Actividad afectada | Responsable | Estado | Plan de accion | Fecha resolucion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IMP-001 | Dificultad para coordinar la primera reunión de levantamiento con el dueño por tope de horario laboral | Levantamiento de requerimientos | Scrum Master (Lucas P) | Resuelto | Se envió pauta previa con preguntas clave por correo y se fijó una videollamada breve de 20 minutos en horario disponible | 26/08 |
| IMP-002 | Disparidad de horarios de clases y compromisos personales para fijar reuniones sincrónicas de todo el equipo en la semana | Coordinación interna del equipo | Todo el equipo | Resuelto | Se fijó el canal de wsp y discord para chequeos asíncronos rápidos a diario | 2/09 |
| IMP-003 | Incertidumbre y debate técnico sobre qué stack tecnológico utilizar | Arquitectura | Todo el equipo | Resuelto | Se realiza cuadro comparativo evaluando soporte para datos relacionales, panel de administración, etc | 9/09 |
| IMP-004 | Desfase acumulado respecto a la carta gantt, manteniendo puntos de historia pendientes | Cronograma / Desarrollo | Todo el equipo | Resuelto | Se definió un plan de nivelación para cerrar las tareas restantes | 16/09 |
| IMP-005 | El avance de algunas historias de usuario tomó más tiempo del estimado | Planificacion | Todo el equipo | Resuelto | Re Priorizar tareas y distribuir las actividades restantes entre los integrantes. | 17/09 |
| IMP-006 | Retraso en la integración de las funcionalidades debido al trabajo simultáneo en distintas ramas | Desarrollo | Todo el equipo | Resuelto | Integrar las ramas antes de la presentación y realizar pruebas funcionales del incremento | 20/09 |
| IMP-007 |  |  | P1 / P2 / P3 |  |  |  |
| IMP-008 |  |  | P1 / P2 / P3 |  |  |  |
| IMP-009 |  |  | P1 / P2 / P3 |  |  |  |
| IMP-010 |  |  | P1 / P2 / P3 |  |  |  |