Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | AutoGest Aconcagua es una plataforma web para centralizar la gestión de vehículos, clientes, ventas, gastos y oportunidades comerciales de una automotora. Este informe presenta el avance registrado al corte de la semana 9 de la carta Gantt actualizada, en el marco de un proyecto planificado en 15 semanas totales de duración. A la fecha, se encuentra finalizado el Sprint 0 (semanas 1 a 4), cuyas actividades completadas comprendieron el levantamiento y validación de requerimientos, la elaboración del Product Backlog con épicas e historias de usuario, el diseño de la arquitectura técnica y el modelo de datos, la selección del stack tecnológico y la preparación del entorno, repositorio y organización del trabajo, junto con la entrega y retroalimentación del Hito 1 (EV1). Asimismo, se ha completado el período formal del Sprint 1 (semanas 5 a 8), enfocado en la base funcional del sistema: autenticación, usuarios y roles (HU-01), inventario de vehículos (HU-02) y gestión de clientes (HU-03). Al corte actual de la semana 9, el equipo se encuentra ejecutando un plan de nivelación para absorber un desfase acumulado de aproximadamente una semana, mientras se inicia la transición hacia el Sprint 2 para abordar ventas, gastos y oportunidades comerciales. El principal ajuste respecto de la propuesta inicial de la Fase 1 corresponde a la recalibración del cronograma a una extensión definitiva de 15 semanas y la distribución adaptativa de los sprints, asegurando el cumplimiento de la entrega funcional sin comprometer el alcance comprometido con la organización. |
| --- | --- |
| Objetivos | Se mantienen el objetivo general y los objetivos específicos definidos en la Fase 1. El monitoreo actual modifica la secuencia y los tiempos de ejecución, sin establecer una eliminación de funcionalidades. La recomendación de vehículos con IA se mantiene como actividad planificada en la carta Gantt actualizada. |
| Metodología | Se mantiene Scrum, con Lucas Palma como Scrum Master, Kevin Álvarez y David Velasco como desarrolladores y Paulo Palma como Product Owner. Se conserva el trabajo mediante planificación, desarrollo, revisión y retrospectiva de cada sprint. |
| Evidencias de avance | Evidencias disponibles para acompañar el informe: La carta Gantt actualizada permite contrastar actividades, semanas, hitos y estados. Registra el cierre del Sprint 0 y el inicio del Sprint 1. La guía de definición del proyecto de Fase 1 respalda el problema, los objetivos, los roles y el alcance de la solución. Ambos documentos deben acompañar esta entrega. Evidencias técnicas pendientes de adjuntar Para respaldar los estados declarados, falta incorporar el Product Backlog con criterios de aceptación, los diagramas de arquitectura y modelo de datos, el registro del repositorio y entorno, y los antecedentes de EV1 y su retroalimentación. Estos productos permiten comprobar la trazabilidad de los requerimientos, la coherencia del diseño y la preparación del desarrollo. Durante el Sprint 1 se deberán agregar capturas o una demostración de las funcionalidades efectivamente implementadas, junto con resultados de pruebas. No corresponde presentar los módulos en curso como productos terminados. Resguardo de calidad La calidad se abordará vinculando historias de usuario con criterios de aceptación y pruebas, revisando las relaciones y restricciones del modelo de datos, utilizando control de versiones y validando los incrementos con el Product Owner. Se propone conservar los resultados de las revisiones y pruebas como evidencia verificable. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestión de proyectos | Requerimientos y validación | Reuniones con Product Owner | S1–2; 2 sem. | Equipo y Paulo Palma | Necesidades del negocio como referencia. | Completado | Sin cambio de alcance. |
| Gestión de proyectos | Backlog e historias | Tablero y documentación | S1–3; 3 sem. | Equipo | Priorizar criterios de aceptación. | Completado | Sprint 0 hasta S4. |
| Software y modelos de datos | Arquitectura y modelo de datos | Diagramas y PostgreSQL | S2–3; 2 sem. | Equipo técnico | Revisar coherencia entre datos y módulos. | Completado | Diseño en Sprint 0. |
| Desarrollo de software | Entorno y repositorio | GitHub y herramientas de desarrollo | S3–4; 2 sem. | Equipo | Riesgo de configuración y permisos. | Completado | Preparación hasta S4. |
| Gestión de proyectos | EV1 y retroalimentación | Presentación y registros | S4; 1 sem. | Equipo y Product Owner | Conservar evidencia de ajustes. | Completado | Hito H1 en S4. |
| Gestión de proyectos | Planificación del Sprint 1 | Backlog y tablero | S5; 1 sem. | Equipo; Lucas facilita | Precisar responsables por tarea. | Completado | Sprint 1: S5–8. |
| Desarrollo de software | Autenticación, usuarios y roles | React y PostgreSQL | S5–6; 2 sem. | Equipo; Kevin según plan inicial | Validar permisos y seguridad. | En curso | Hito funcional en S8. |
| Software y modelos de datos | Inventario de vehículos | React y PostgreSQL | S6–7; 2 sem. | Equipo; David según plan inicial | Estado en curso en Gantt; precisar tareas adelantadas. | En curso | Separar avance de ventana prevista. |
| Software y modelos de datos | Gestión de clientes | React y PostgreSQL | S7–8; 2 sem. | Equipo; David según plan inicial | Estado en curso en Gantt; precisar tareas adelantadas. | En curso | Separar avance de ventana prevista. |
| Pruebas y gestión de proyectos | Pruebas y revisión Sprint 1 | Casos de prueba y demostración | S8; 1 sem. | Equipo y Product Owner | Comprobar acceso, vehículos y clientes. | No iniciado | Hito H2 en S8. |
| Desarrollo de software | Ventas y gastos | React y PostgreSQL | S9–10; 2 sem. | Equipo; Kevin según plan inicial | Validar reglas de negocio. | No iniciado | Sprint 2. |
| Desarrollo de software | Oportunidades comerciales | Backend, base de datos e interfaz | S10–11; 2 sem. | Equipo; Kevin según plan inicial | Definir estados y seguimiento. | No iniciado | Sprint 2. |
| Desarrollo de software | Dashboard | Datos y gráficos | S11–12; 2 sem. | Equipo; David según plan inicial | Validar cálculo de indicadores. | No iniciado | Dashboard en Sprint 2. |
| Pruebas y gestión de proyectos | Pruebas y revisión Sprint 2 | Casos de prueba y demostración | S12; 1 sem. | Equipo y Product Owner | Validar gestión comercial e indicadores. | No iniciado | Hito H3 en S12. |
| Desarrollo de software | Consulta por patente y ficha | API externa y Postman | S13–14; 2 sem. | Equipo técnico | Verificar disponibilidad del servicio. | No iniciado | Sprint 3. |
| Desarrollo de software | Recomendación de vehículos | Python y datos de preferencias | S14–15; 2 sem. | Equipo técnico | Definir criterios para evaluar recomendaciones. | No iniciado | IA antes del cierre técnico. |
| Pruebas de software | Integración, seguridad y pruebas | Entorno de pruebas y casos | S15–16; 2 sem. | Equipo técnico | Reservar tiempo para correcciones. | No iniciado | Consolidación en Sprint 3. |
| Gestión de proyectos | Review y MVP integrado | Demostración y registros | S16; 1 sem. | Equipo y Product Owner | Contrastar con criterios de aceptación. | No iniciado | Hito H4 en S16. |
| Desarrollo de software | Despliegue y estabilización | Servicio cloud y configuración | S17; 1 sem. | Equipo técnico | Confirmar proveedor y recursos. | No iniciado | Gantt indica AWS en el hito final. |
| Gestión de proyectos | Validación final y defensa | Manuales, informe y PPT | S17–18; 2 sem. | Equipo y Product Owner | Coordinar revisión y cierre. | No iniciado | Hito H5 en S18. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y dificultado el desarrollo del plan de trabajo: La definición de la problemática, los roles del equipo y el acceso al Product Owner constituyen una base para organizar el desarrollo. Mis conocimientos de backend, bases de datos e integración de APIs son un apoyo para las tareas técnicas. La planificación por incrementos permite concentrar el esfuerzo inicial en acceso, vehículos y clientes. Debemos reforzar la estimación de tiempos, la revisión del trabajo y el registro de responsables individuales. Los cambios de requerimientos, la disponibilidad del cliente, la integración vehicular externa y el despliegue son riesgos previstos; no se registran incidentes concretos que permitan atribuirles retrasos al corte informado. Para abordarlos, proponemos mantener un backlog priorizado, revisar impedimentos, validar tempranamente la API y reservar tiempo para pruebas. También se requiere unificar la documentación: la guía inicial menciona Google Cloud, mientras que el hito final del Gantt indica AWS. Corresponde confirmar la decisión técnica y reflejarla en los documentos y la planificación de despliegue.

Actividades ajustadas o eliminadas: La carta Gantt actualizada redistribuye el trabajo sin eliminar las actividades principales. El Sprint 0 ocupa las semanas 1–4 y el Sprint 1 las semanas 5–8; el Sprint 2 comprende las semanas 9–12, el Sprint 3 las semanas 12–14 y el Sprint 4 las semanas 15–15. Esta organización reemplaza la secuencia inicial y permite separar la preparación, la base funcional, la gestión comercial, las integraciones y el cierre. El dashboard queda programado en las semanas 9–12 y la recomendación con IA en las semanas 13–14, antes de la integración general y del despliegue. Esta secuencia permite comprobar los componentes antes de la entrega final. No se dispone de un registro que explique la causa original de cada cambio; se utiliza el Gantt como planificación vigente. Como ajuste de seguimiento, proponemos precisar responsables individuales dentro de las tareas asignadas al equipo. También es necesario alinear las marcas visuales del Sprint 1 con las columnas Inicio y Fin: vehículos indica S6–7 y clientes S7–8, aunque ambos aparecen en curso y marcados desde S5. Se deben distinguir las tareas preparatorias adelantadas de la implementación prevista, conservando evidencia del avance real.

Actividades no iniciadas o retrasadas: Al corte de la semana 5, las pruebas y revisión del Sprint 1, ventas y gastos, oportunidades, dashboard, consulta por patente, recomendación con IA, integración general, despliegue y cierre están programados para semanas posteriores. Se consignan como no iniciadas porque la carta Gantt las registra como planificadas. Esto no constituye por sí mismo un retraso. La información disponible no identifica actividades con retraso ni permite confirmar el cumplimiento de una fecha anterior para cada entregable. El control deberá realizarse comparando el estado real con las ventanas de ejecución y los hitos de las semanas 4, 10 y 15. Para proteger los próximos plazos, priorizaremos la base funcional del Sprint 1, revisaremos las dependencias y registramos impedimentos y acuerdos. Si una actividad supera su plazo, será necesario estimar el trabajo pendiente, coordinar apoyo y acordar la replanificación con el equipo y el Product Owner. La disponibilidad de la API externa y del entorno de despliegue conviene verificarlas antes de sus semanas de implementación.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.